Rapport d’avancement Hebdomadaire

Résumé du projet :

Ce projet vise à mesurer et modéliser le niveau de confort des trombonistes lors de leurs performances instrumentales, en combinant signaux biologiques (variabilité cardiaque, réponse galvanique cutanée, respiration, contraction musculaire) et non biologiques (audio instrumental, capture de mouvement, capteurs inertiels). L'objectif principal est de déduire un état de confort latent à partir de ces multiples flux de données, validé par des questionnaires et des indicateurs de stress.

Pour comprendre les facteurs influençant le confort, l'étude manipule des variables telles que la réverbération de la salle, la difficulté des exercices et les réactions du public. La méthodologie intègre le traitement du signal, l'acquisition de données de capteurs et la modélisation statistique, en s'appuyant à la fois sur l'expertise en ingénierie et la pratique musicale.

Les résultats de cette recherche fourniront un cadre pour le suivi du confort lors de l'exécution de tâches, avec des applications dans la formation musicale et potentiellement dans le milieu industriel, où un travailleur effectuant une tâche pourrait être suivi de manière similaire. Ce projet établit un lien entre l'ingénierie, les neurosciences et l'étude de la performance humaine.

# Plan d’action :

## Février : Cadrage scientifique

- Création de l’état de l’art (synthèse de références)

- Identification de l’axe de recherche

- Définition de la question de recherche

## Mars : Collecte de données

- Définition d’un protocole expérimental

- Préparation technique des capteurs

## Avril : Analyse & Modélisation

## Mai : Amélioration & Rédaction

# Février : Cadrage scientifique

## Semaine 1 :

- Installation et démarche administrative (Carte étudiante, abonnement métro, …)

- Conférence (Atau Tanaka — Body music : Phenomenologies of sonic gesture)

- Recherche de références scientifiques

- Rencontre des membres IDMIL

- Création d’un profil sur le site IDMIL (https://www.idmil.org/people/denis-albrecq/, https://www.idmil.org/project/latent-comfort-state-of-musician/)

## Semaine 2 :

- Formation éthique EPTC2-FER2022

- Brouillon du dossier éthique

- Recherche de références scientifiques

- Idéation sur base de la recherche :

Enregistrer HRV, GSR, Respiration, motion capture et son. Sur base de ces signaux, définition d’un état de confort de jeu et comparaison avec l’état de confort subjectif tiré de formulaire (K-MPAI, STAI-S). Objectif : Un facteur de confort physiologique latent extrait de signaux multimodaux peut-il refléter les variations de l'anxiété liée à la performance musicale des trombonistes dans différentes conditions acoustiques ?

A priori enregistrement de 3 (4 max) trombonistes de l’entourage (éviter le dossier éthique, procédure trop longue, dead line de soumission 25/02 (trop tôt), 25/03, 22/04 pour une validation le 20/03, 17/04 (sans doute trop tard), 15/05)

- Candidature pour être étudiant CIRMMT (et avoir accès aux labos + outils de mesures)

## Semaine 3 :

- Création de l’état de l’art selon les 4 axes du projet : (voir StateOfArt.docx)

  - 1) Marqueurs physiologiques du confort (Quels indices/mesures sont les plus pertinentes ?)

  - 2) Performance musicale (Quels paramètres influent sur le confort ? Déterminer ce qui a déjà été étudié afin de ne pas refaire le même et Comment évaluer quantitativement la performance musicale ?)

  - 3) Fusion multimodale (Comment combiner les signaux et inférer un état de confort ?)

  - 4) Ground Truth Formulaire (Comment comparer un score subjectif à l’état latent ? Comment confirmer la véracité de cet état ?)

- Découverte des labos et des outils de mesures

## Semaine 4 :

- Validation de l’axe et de la question de recherche